## List1
Položkový rozpočet prací
Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické zátěže
| Druh výkonu | Jedn. | Počet jednotek | Jedn. cena (Kč bez DPH) | Celk. cena (Kč bez DPH) | Celk. cena (Kč s DPH) | DPH (Kč)
1. | Inženýrská příprava projektu a zařízení pracoviště |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Inženýrská příprava projektu | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Zařízení staveniště | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Třídění, manipulace a nakládka odpadů |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Třídění odpadů | tuny | 2058 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Manipulace a nakládka | tuny | 2058 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Ostatní manipulace | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Transport odpadů |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Doprava | Kč/t | 2058 |  | 0 | 0 | 0
4. | Odstranění a/nebo využití odpadů |  | 2058.2 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Zeminy - solidifikace | tuny | 1500 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Kaly - solidifikace | tuny | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Kaly - spalovna | tuny | 250 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Odpad (200 ltr sudy) | tuny | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Odpadní kapalina (laguna, podlaha haly) | tuny | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Absorpční činidla, izolační fólie a geotextilie | tuny | 2.2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Závěrečný úklid ploch, zpevněných ploch a komunikací | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Úprava podlahy a stěn haly | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Odstranění zařízení staveniště | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dokumentace cílového stavu lokality a kontrolní vzorkování |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1. | Kontrolní vzorkování (dle plánu kontrolního vzorkování) | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Závěrečná zpráva a SEKM |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1. | Zpracování závěrečné zprávy sanace včetně záznamu do SEKM | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Řízení a koordinace prací ze strany dodavatele |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1. | Kontrolní dny (měsíčně) + Průběžné měsíční zprávy | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
8.2. | Kontrolní analýzy odpadů | celek | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Rozpočtová rezerva |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1. | Rozpočtová rezerva 5% z ceny | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0